| T.C. KARADENİZ EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI |  |
| --- | --- |
| KARAR NO : 2019-12/109 | DAİRESİ : TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| KARAR TARIHI : 03/07/2019 | BIRIMI : |
| KONUSU : KATI ATIK ÇÖP TOPLAMA VE NAKLİ HİZMET ALIMI İHALESİ |  |
| KARARA KATILANLAR |  |

Karadeniz Ereğli Belediye Meclisi bugün saat 10.30’da Meclis Başkanı                                 Halil POSBIYIK’ın Başkanlığında; Üye Emrah Karaarslan, Sertan Kuzu,                  Satılmış Yiğit, Yaşar Balcı, Barbaros Hayrettin Tabak, Haluk Okur, Yaşare Aydın, Cengiz Güneş, Tarkan Atik, Naciye Tozkoparan, Fikret Aydeniz, Gönül Çelik,             Mehmet Tayyar Mendeş, Aydın Demirci, Çetin Günce, Yılmaz Partlak, Erkan Mutlu, Mehmet Akçakaya, Osman Yeniköy, Gökhan Günay, Mustafa Kocatürk,                      Numan Korkmaz, Fuat Ulaş, Mustafa Kumaş, Yüksel Başkan, Yahya Çakır,                 Gülsemin Hasçelik, Zafer Hüseyin Durmaz, Kürşat Yağız ve Ayhan Erol’un iştiraki ile toplandı. Üye Zafer Yalman toplantıya iştirak etmedi.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.maddeleri gereğince yapılan; Belediye Meclisinin Temmuz/2019 aylık toplantı döneminin 1.birleşiminin, 1.oturumunda;

Gündemin YEDİNCİ maddesi gereğince; Kdz.Ereğli (Zonguldak) Katı Atık Rehabilitasyonu İnşaatı işinin tasfiyesi konusu ile ilgili Temizlik İşleri Müdürlüğünün yazısı okundu.

Yapılan müzakere neticesinde;

Ereğli (Zonguldak) Katı Atık Depolama Alanı Rehabilitasyonu İnşaatı Yapım İşinin ihalesi İller Bankası A.Ş. tarafından yapılmış, sözleşmesi 27.12.2017’de imzalanmış ve işin yer teslimi 10.01.2018 tarihinde Tahsin Çelik ve Atık Çevre Teknolojileri İnşaat Sanayi ve Tic. A.Ş.’ne yapılmış olup, işin bir kısmı (kazıkların çakılması, seddenin oluşturulması, su deposunun inşası gibi) tamamlanmıştır.

Saha ölçümleri Ereğli-Kandilli yolu ve yolun altında zemin hareketlerinin olduğunu göstermiş ve sahada yapılan ölçüm sonuçlarının 5 ay önceki ölçümlerle karşılaştırılması sonucunda yaklaşık 1 metrelik bir kayma olduğu görülmüştür.

Oluşan mücbir sebepler (heyelan) nedeniyle yolun güvenliği sağlanana kadar rehabilitasyon işinin sürdürülemeyeceği, sürdürülmesinin kamu zararı oluşturacağı konusunda Belediyemiz ve İller Bankası arasında görüş birliğine varılmış olup,

Yüklenici Tahsin Çelik ve Atık Çevre Teknolojileri İnşaat Sanayi ve Tic. A.Ş. de aynı gerekçeyle işin tasfiye edilmesi için Belediyemize ve İller Bankasına 29.05.2019 tarihinde dilekçe ile başvuruda bulunmuştur.

İller Bankası işin prosedürünü sürdürmek için 28.06.2019 tarihli yazısı ile Belediyemizden işin tasfiyesi ile ilgili meclis kararı alınmasını talep etmiş olup,

Oluşan mücbir sebepler (heyelan) nedeniyle yolun güvenliği sağlanana kadar rehabilitasyon işinin sürdürülemeyeceği, sürdürülmesi kamu zararı oluşturacağından, söz konusu Ereğli (Zonguldak) Katı Atık Depolama Alanı Rehabilitasyonu İnşaatı Yapım işinin tasfiye edilmesi katılanların oybirliği ile kabul edildi.

| Meclis Başkanı | Meclis Kâtibi | Meclis Kâtibi |
| --- | --- | --- |
| Halil POSBIYIK | Emrah KARAARSLAN | Gönül ÇELİK |